## Hướng dẫn
MẪU KẾ HOẠCH SEO 6 THÁNG
Nguồn: solytix.app/blog/lap-content-plan (cập nhật 26/09/2026). Bạn được tự do sao chép, chỉnh sửa và dùng cho khách hàng của mình.
Cách dùng file này
1. Mục tiêu & KPI: điền mục tiêu từng tháng trước khi làm, cột Thực tế cập nhật cuối tháng từ Search Console và GA4. Cột Chênh lệch tự tính.
2. Bản đồ từ khóa: mỗi dòng là một URL. Mỗi từ khóa chính chỉ gắn với một URL để tránh các trang tự tranh hạng với nhau.
3. Lịch 26 tuần: nhập ngày bắt đầu dự án ở ô B2, các tuần còn lại tự tính. Mỗi tuần ghi rõ việc kỹ thuật, bài mới và bài cần cập nhật.
4. Audit ban đầu: làm trong 2 tuần đầu, đánh dấu trạng thái từng hạng mục trước khi dồn sức viết bài mới.
5. Nhật ký PDCA: cuối mỗi tháng ghi lại số liệu, quyết định giữ, sửa hay dừng cụm chủ đề nào.
Các dòng chữ xám nghiêng là ví dụ minh họa, xóa đi trước khi dùng.

## Mục tiêu & KPI
Tháng | Giai đoạn | Việc trọng tâm | Chỉ số | Mục tiêu | Thực tế | Chênh lệch | Nguồn số liệu | Ghi chú
1 | Nền tảng kỹ thuật | Audit, sửa lỗi index, bài trụ cột đầu tiên | URL đã index |  |  |  | Google Search Console
1 |  |  | Lượt hiển thị (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
1 |  |  | Lượt nhấp (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
1 |  |  | Số từ khóa top 10 |  |  |  | Google Search Console
1 |  |  | Chuyển đổi (form, dùng thử, đơn hàng) |  |  |  | GA4 hoặc CRM
2 | Nền tảng kỹ thuật | Hoàn tất lỗi kỹ thuật, xuất bản bài trụ cột | URL đã index |  |  |  | Google Search Console
2 |  |  | Lượt hiển thị (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
2 |  |  | Lượt nhấp (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
2 |  |  | Số từ khóa top 10 |  |  |  | Google Search Console
2 |  |  | Chuyển đổi (form, dùng thử, đơn hàng) |  |  |  | GA4 hoặc CRM
3 | Mở rộng cụm chủ đề | Xuất bản bài vệ tinh theo bản đồ từ khóa | URL đã index |  |  |  | Google Search Console
3 |  |  | Lượt hiển thị (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
3 |  |  | Lượt nhấp (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
3 |  |  | Số từ khóa top 10 |  |  |  | Google Search Console
3 |  |  | Chuyển đổi (form, dùng thử, đơn hàng) |  |  |  | GA4 hoặc CRM
4 | Mở rộng cụm chủ đề | Tối ưu tiêu đề, gộp trang trùng intent | URL đã index |  |  |  | Google Search Console
4 |  |  | Lượt hiển thị (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
4 |  |  | Lượt nhấp (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
4 |  |  | Số từ khóa top 10 |  |  |  | Google Search Console
4 |  |  | Chuyển đổi (form, dùng thử, đơn hàng) |  |  |  | GA4 hoặc CRM
5 | Củng cố và chuyển đổi | Cập nhật bài vị trí 8 đến 20 | URL đã index |  |  |  | Google Search Console
5 |  |  | Lượt hiển thị (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
5 |  |  | Lượt nhấp (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
5 |  |  | Số từ khóa top 10 |  |  |  | Google Search Console
5 |  |  | Chuyển đổi (form, dùng thử, đơn hàng) |  |  |  | GA4 hoặc CRM
6 | Củng cố và chuyển đổi | Tối ưu chuyển đổi, đánh giá 6 tháng | URL đã index |  |  |  | Google Search Console
6 |  |  | Lượt hiển thị (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
6 |  |  | Lượt nhấp (Search Console) |  |  |  | Google Search Console
6 |  |  | Số từ khóa top 10 |  |  |  | Google Search Console
6 |  |  | Chuyển đổi (form, dùng thử, đơn hàng) |  |  |  | GA4 hoặc CRM

## Bản đồ từ khóa
Cụm chủ đề | Vai trò | Từ khóa chính | Từ khóa phụ | Volume/tháng | Tầng phễu | Intent trên SERP | URL đích | Trạng thái | Người phụ trách | Ngày đăng | Vị trí hiện tại | Ghi chú
Phần mềm kế toán | Pillar | phần mềm kế toán | phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ; phần mềm kế toán online | 2400 | MOFU | Danh sách so sánh | /phan-mem-ke-toan | Đã đăng | Lan | 2026-10-05 | 14 | Ví dụ, xóa trước khi dùng
Phần mềm kế toán | Cluster | cách hạch toán chi phí | hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp | 480 | TOFU | Hướng dẫn từng bước | /blog/cach-hach-toan-chi-phi | Đang viết | Minh |  |  | Ví dụ
Phần mềm kế toán | Cluster | bảng giá phần mềm kế toán | giá phần mềm kế toán 2026 | 320 | BOFU | Bảng giá | /bang-gia | Chưa viết |  |  |  | Ví dụ

## Lịch 26 tuần
Tuần | Ngày bắt đầu | Giai đoạn | Việc kỹ thuật | Bài mới (URL/từ khóa) | Bài cập nhật | Người phụ trách | Trạng thái
1 | 2026-10-05 | Nền tảng kỹ thuật
2 |  | Nền tảng kỹ thuật
3 |  | Nền tảng kỹ thuật
4 |  | Nền tảng kỹ thuật
5 |  | Nền tảng kỹ thuật
6 |  | Nền tảng kỹ thuật
7 |  | Nền tảng kỹ thuật
8 |  | Nền tảng kỹ thuật
9 |  | Mở rộng cụm chủ đề
10 |  | Mở rộng cụm chủ đề
11 |  | Mở rộng cụm chủ đề
12 |  | Mở rộng cụm chủ đề
13 |  | Mở rộng cụm chủ đề
14 |  | Mở rộng cụm chủ đề
15 |  | Mở rộng cụm chủ đề
16 |  | Mở rộng cụm chủ đề
17 |  | Mở rộng cụm chủ đề
18 |  | Củng cố và chuyển đổi
19 |  | Củng cố và chuyển đổi
20 |  | Củng cố và chuyển đổi
21 |  | Củng cố và chuyển đổi
22 |  | Củng cố và chuyển đổi
23 |  | Củng cố và chuyển đổi
24 |  | Củng cố và chuyển đổi
25 |  | Củng cố và chuyển đổi
26 |  | Củng cố và chuyển đổi
Note on B2: Nhập ngày bắt đầu dự án, các tuần sau tự cộng 7 ngày.

## Audit ban đầu
# | Hạng mục | Công cụ | Trạng thái | Số lỗi | Ưu tiên | Ghi chú
1 | Báo cáo lập chỉ mục và truy vấn đang có hiển thị | Google Search Console | Chưa kiểm tra
2 | Lỗi 4xx, 5xx, chuỗi chuyển hướng, canonical sai, trang mồ côi | Screaming Frog | Chưa kiểm tra
3 | Core Web Vitals trên mobile | Search Console, PageSpeed Insights | Chưa kiểm tra
4 | Title, meta, heading của trang quan trọng | Screaming Frog | Chưa kiểm tra
5 | Trang trùng intent, tự tranh hạng | Search Console (truy vấn theo trang) | Chưa kiểm tra
6 | Tín hiệu E-E-A-T: trang tác giả, nguồn trích dẫn | Kiểm tra thủ công | Chưa kiểm tra
7 | Breadcrumb, liên kết từ bài vệ tinh về bài trụ cột | Screaming Frog | Chưa kiểm tra
8 | Schema Article, FAQPage, BreadcrumbList | Rich Results Test | Chưa kiểm tra

## Nhật ký PDCA
Tháng | Ngày review | Plan (dự định) | Do (đã làm) | Check (số liệu) | Act (quyết định)
1 | 2026-11-02 | 8 bài trụ cột, sửa lỗi index | 6 bài đăng, 2 bài dời sang tháng 2 | Lượt hiển thị tăng từ 1.200 lên 3.400, 4/6 bài đã index | Giữ cụm A, dời cụm C vì volume thấp hơn dự kiến
2
3
4
5
6